КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ANDROMEDA CONSULT

ИНН 7702464831 | ОГРН 1197746181038 | КПП 770201001

info@andromedaconsult.ru | andromedaconsult.ru

────────────────────────────────────────────────────────────

Коммерческое предложение

ООО «СКБ МТ»

1. Цель

Получение статуса экстерриториального резидента Инновационного центра «Сколково»

2. Реквизиты компании

ИНН / КПП / ОГРН: 4312143308 / 431201001 / 1104312001331

Руководитель: Анисимов Андрей Николаевич

Адрес: 613040, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, д. 7

3. Численность сотрудников

• 99 человек

4. Выручка

• Текущая выручка: 261,7 млн ₽ (2025)

• Динамика: 117 млн (2021) → 200 млн (2022) → 345 млн (2023) → 455 млн (2024) → 262 млн (2025)

5. Прогноз налоговой экономии

При получении статуса резидента Сколково ООО «СКБ МТ» сможет применять:

0% налог на прибыль (вместо 25%)

15% страховые взносы (вместо 30%)

Освобождение от налога на имущество

Освобождение от таможенных пошлин

Расчётная экономия: ~17,1 млн ₽ в год

Прогноз экономии за 10 лет: ~171 млн ₽

6. Контрфактический сценарий (10 лет)

Если ООО «СКБ МТ» не станет резидентом Сколково, за 10 лет компания переплатит ~171 млн ₽ в виде налогов, которые могла бы направить на развитие производства, закупку оборудования и увеличение ФОТ.

7. Дорожная карта

Неделя 1–2: сбор документов и заполнение анкеты

Неделя 2–3: подготовка описания инновации и презентации проекта

Неделя 3–4: подача заявки на патент (полезная модель)

Неделя 4–6: подача заявки в Фонд Сколково

Месяц 3–4: получение статуса резидента и начало льготного режима

8. Стоимость услуг

Цены указаны без НДС. Оплата success fee — только при положительной экспертизе.

9. Контакты

КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ANDROMEDA CONSULT

тел.: +7 (341) 291-83-34

info@andromedaconsult.ru

andromedaconsult.ru