КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
ANDROMEDA CONSULT

ИНН 7702464831  |  ОГРН 1197746181038  |  КПП 770201001
info@andromedaconsult.ru  |  andromedaconsult.ru  |  @andromedaconsult

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ООО «ЦИТРИН-СЕРВИС» · ИНН 0277110780 · г. Уфа

15 июля 2026 г.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Консалтинговая компания «Андромеда консалтинг» предлагает ООО «ЦИТРИН-СЕРВИС» подготовить пакет документов для участия в следующих программах и направлениях:

• получение статуса Участника «Сколково»;

• включение в реестр Малых технологических компаний (МТК);

• получение в приоритетном порядке патента на полезную модель.

1. СТАТУС УЧАСТНИКА «СКОЛКОВО»

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

Для выявления возможности получения Вашей компанией налоговых преференций мы предлагаем провести анализ деятельности и подготовить заявку на получение статуса Участника Сколково. Резиденты ОЭЗ «Сколково» получают на 10 лет следующие налоговые льготы и поддержку:

• Льгота по налогу на прибыль — 0%

• Пониженные страховые взносы — 15%

• Льгота на налог на имущество — 0%

• Льготы по уплате таможенных платежей

• Визово-миграционные льготы

• Финансовая поддержка: гранты от 1,5 до 50 млн ₽

2. РЕЕСТР МАЛЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ (МТК)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

Вхождение в реестр МТК открывает доступ к следующим мерам господдержки:

• дополнительные баллы при участии в грантовых конкурсах;

• льготный займ от Корпорации МСП до 2 млрд ₽;

• упрощённая процедура защиты интеллектуальной собственности;

• сниженная ставка по промышленной ипотеке;

• пониженная ставка налога на прибыль (зависит от региона);

• размещение на «Витрине стартапов» Минэкономразвития РФ;

• поддержка спроса на инновационную продукцию и экспорт.

Данный список мер господдержки ежегодно дополняется, что расширяет возможности развития и конкуренции компаний, состоящих в реестре МТК.

3. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОМПАНИИ

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

На основе открытых источников нами проведён предварительный анализ ООО «ЦИТРИН-СЕРВИС». Ниже приведены основные данные, которые будут использованы при подготовке заявки.

Руководитель: Данилов Михаил Евгеньевич

ОКВЭД: 28.92 — Производство машин для добычи полезных ископаемых

Выручка 2025: 144,6 млн ₽

Прибыль 2025: 3,3 млн ₽

Сотрудники: 15

Налоговый режим: ОСН

Прогноз налоговой экономии при статусе резидента Сколково:

• За 2024–2025: ~2,5 млн ₽
• Прогноз на 10 лет: ~10 млн ₽
• Среднегодовая: ~1,0 млн ₽
• Каждый год промедления = ~1,0 млн ₽ упущенной экономии.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

Необходимые люди и материалы со стороны ООО «ЦИТРИН-СЕРВИС»:

• Руководитель компании (Данилов Михаил Евгеньевич), главный бухгалтер, главный технолог — рабочая группа.

• Информация о продукции: описание, технические характеристики, чертежи.

• Описание технологии производства.

• Фото производства, оборудования, готовой продукции.

• 4–5 человек команды проекта: дипломы (техническое образование).

• Базовые цифры для экономической модели: себестоимость, покупатели, поставщики.

• Патенты (при наличии) или описание применяемых технологий.

Последовательность работ:

1. Согласование тематики заявки и предмета инновации — Устно с руководителем

2. Согласование и подписание договора

3. Авансовый платёж (250 000 ₽)

4. Формирование рабочей группы в Telegram/МАКС — Назначается главный аналитик

5. Сбор базовых документов + заявка на патент — 2–3 недели

6. Формирование и согласование заявки в Сколково — 3–4 дня на проверку

7. Подача заявки (экстерриториальный резидент)

8. Ожидание результатов экспертизы — 1–2 месяца

9. При отказе — доработка и переподача — 7–9 дней + ~1 месяц

10. Получение статуса резидента — Формальное письмо, 7–10 дней

11. Подача заявки на МТК — 10–15 дней после Сколково

После получения статуса — опционально: договор на ведение отчётности (4 квартальных + 1 годовой отчёт).

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

Мы предлагаем Вам комплексный пакет (Сколково + МТК + патент) на следующих условиях:

| Услуга | Стоимость, ₽ |
| --- | --- |
| Формирование пакета документов (аванс) | 250 000 |
| Вознаграждение за статус Сколково | 500 000 |
| Вознаграждение за включение в реестр МТК | 150 000 |
| Патент на полезную модель (дополнительно) | 80 000 |
| ИТОГО (max) | 980 000 |

Условия:

• Договор на 3 подачи.

• Аванс — до начала работ.

• Вознаграждение — после получения протокола / включения в реестр МТК.

• НДС не облагается (УСН).

6. ЧТО ПОЛУЧАЕТ КОМПАНИЯ

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

БЛОК I — Гарантированные льготы (без конкурсов):

• Налог на прибыль — 0% (на 10 лет)

• Налог на имущество — 0% (на 10 лет)

• Страховые взносы — 15% (на з/п свыше 1,5×МРОТ)

БЛОК II — Через конкурсы (гранты):

• Гранты Сколково от 1,5 до 50 млн ₽

• Дополнительные баллы в грантах ФСИ

• Ускоренная процедура МТК

БЛОК III — Бонусы МТК:

• Кредиты от 3% до 12% годовых

• Преимущества в торгах по 223-ФЗ и 44-ФЗ

• Размещение на «Витрине стартапов»

Будем рады ответить на Ваши вопросы по телефону +7 916 770-25-55 или info@andromedaconsult.ru. Благодарим за внимание!

С уважением,

Генеральный директор, Анна Наумова

ООО «Андромеда консалтинг»